## Lista Maestra
METALFORM S.A. de C.V. — LISTA MAESTRA DE DOCUMENTOS DEL SGC
SGC-LMD-001 ¦ Revisión 01 ¦ Fecha: 2026-03-23 ¦ ISO 9001:2015 Cláusula 7.5 ¦ Encargado: Sergio Montes Cruz
# | Código del documento | Título del documento | Tipo | Área / Proceso | Cláusula ISO 9001 | Revisión vigente | Fecha de emisión | Próxima revisión | Estado | Elaboró | Aprobó | Medio de resguardo | Retención / Disposición | Observaciones
1 | SGC-POL-CAL-001 | Política de Calidad y Objetivos de Calidad | POL | SGC / Dirección | 5.2 / 6.2 | 01 | 2026-03-23 | 2027-03-23 | Vigente | S. Montes Cruz | Dirección General | Digital + Cartel físico | Permanente | Revisión anual en revisión por la dirección
2 | SGC-PRO-CDR-002 | Procedimiento de Control de Documentos y Registros | PRO | SGC / Calidad | 7.5 | 01 | 2026-03-23 | 2027-03-23 | Vigente | S. Montes Cruz | Dirección General | Digital | 5 años | Documento base del sistema documental
3 | SGC-LMD-001 | Lista Maestra de Documentos del SGC | LMD | SGC / Calidad | 7.5 | 01 | 2026-03-23 | 2026-09-23 | Vigente | S. Montes Cruz | Encargado de Calidad | Digital (Excel) | Permanente | Actualizar ante cada nuevo documento o cambio de revisión
4 | SGC-PRO-NC-003 | Procedimiento de Control de No Conformidades y AC | PRO | SGC / Calidad | 8.7 / 10.2 | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Calidad | Dirección | Digital | 5 años | Pendiente de elaboración — prioridad alta
5 | SGC-PRO-AUD-004 | Procedimiento de Auditoría Interna | PRO | SGC / Calidad | 9.2 | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Calidad | Dirección | Digital | 3 años | Pendiente de elaboración — previo a primera auditoría
6 | SGC-PRO-RD-005 | Procedimiento de Revisión por la Dirección | PRO | SGC / Dirección | 9.3 | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Calidad | Dirección | Digital | 5 años | Pendiente de elaboración
7 | HSE-PRG-SOL-001 | Programa de Seguridad — Soldadura MIG | PRG | HSE / Producción | ISO 45001 / NOM-017 | 01 | 2026-03-23 | 2027-03-23 | Vigente | S. Montes Cruz | Dirección | Digital + PDF | 5 años | Riesgo crítico — EPP, procedimiento, KPIs
8 | HSE-PRG-RUI-002 | Programa de Seguridad — Control de Ruido Ocupacional | PRG | HSE / Producción | NOM-011-STPS-2020 | 01 | 2026-03-23 | 2027-03-23 | Vigente | S. Montes Cruz | Dirección | Digital + PDF | 5 años | Requiere estudio de higiene industrial — plazo 60 días
9 | HSE-PRG-VIB-003 | Programa de Seguridad — Control de Vibración Ocupacional | PRG | HSE / Producción | NOM-036-1-STPS / ISO 5349 | 01 | 2026-03-23 | 2027-03-23 | Vigente | S. Montes Cruz | Dirección | Digital + PDF | 5 años | Requiere estudio con acelerómetro — plazo 90 días
10 | HSE-MTR-RGM-001 | Matriz de Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos | FRM | HSE / Producción | ISO 45001 | 01 | 2026-03-23 | 2026-09-23 | Vigente | S. Montes Cruz | Encargado de Calidad | Digital (Word) | 5 años | Actualizar semestral o ante cambio de proceso
11 | HSE-PSO-SOL-001 | Procedimiento Seguro — Soldadura MIG con Herramienta MIG | PSO | HSE / Producción | ISO 45001 / ANSI Z49.1 | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Producción / HSE | Supervisor | Digital | 3 años | Pendiente — derivado del programa HSE-PRG-SOL-001
12 | HSE-PSO-VIB-001 | Procedimiento Seguro — Operación de Maquinaria Vibratoria | PSO | HSE / Producción | ISO 45001 / ISO 5349 | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Producción / HSE | Supervisor | Digital | 3 años | Pendiente — derivado del programa HSE-PRG-VIB-003
13 | PRD-IT-SOL-001 | Instrucción de Trabajo — Soldadura MIG de Estructura de Exhibidor | IT | Producción / Soldadura | 8.5.1 | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Supervisor producción | Jefe producción | Digital + punto de uso | 3 años | Pendiente — crítico para control de calidad en proceso
14 | PRD-IT-PIN-002 | Instrucción de Trabajo — Pintura Electrostática | IT | Producción / Pintura | 8.5.1 | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Supervisor producción | Jefe producción | Digital + punto de uso | 3 años | Pendiente — problema activo de sulfatos a resolver
15 | PRD-IT-DOB-003 | Instrucción de Trabajo — Doblado y Troquelado de Alambrón | IT | Producción / Doblado | 8.5.1 | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Supervisor producción | Jefe producción | Digital + punto de uso | 3 años | Pendiente
16 | PRD-ESP-ALA-001 | Especificación Técnica — Alambrón y Microalambre | ESP | Producción / Compras | 8.4 / 8.5.1 | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Calidad | Dirección técnica | Digital | 5 años | Pendiente — base para evaluación de proveedores
17 | SGC-FRM-SCD-001 | Solicitud de Cambio Documental | FRM | SGC / Calidad | 7.5 | 01 | 2026-03-23 | 2027-03-23 | Vigente | S. Montes Cruz | Encargado de Calidad | Digital | 3 años | Usar para solicitar creación o modificación de documentos
18 | SGC-FRM-NC-001 | Reporte de No Conformidad y Acción Correctiva | FRM | SGC / Calidad | 8.7 / 10.2 | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Calidad | Encargado de Calidad | Digital | 5 años | Pendiente — crear junto al procedimiento SGC-PRO-NC-003
19 | SGC-FRM-SAT-001 | Encuesta de Satisfacción del Cliente | FRM | SGC / Calidad / Ventas | 9.1.2 | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Calidad | Encargado de Calidad | Digital | 3 años | Pendiente — objetivo C3 de calidad — plazo 6 meses
20 | HSE-FRM-CHK-SOL-001 | Check List — Procedimiento Seguro de Soldadura | FRM | HSE / Producción | ISO 45001 | 01 | 2026-03-23 | 2027-03-23 | Vigente | S. Montes Cruz | Encargado de Calidad | Físico (área) + digital | 2 años | Uso diario por operador y supervisor
21 | HSE-FRM-CHK-RUI-001 | Check List — Control de Ruido Ocupacional | FRM | HSE / Producción | NOM-011-STPS | 01 | 2026-03-23 | 2027-03-23 | Vigente | S. Montes Cruz | Encargado de Calidad | Físico (área) + digital | 2 años | Uso diario por operador y supervisor
22 | HSE-FRM-CHK-VIB-001 | Check List — Control de Vibración Ocupacional | FRM | HSE / Producción | NOM-036-1-STPS | 01 | 2026-03-23 | 2027-03-23 | Vigente | S. Montes Cruz | Encargado de Calidad | Físico (área) + digital | 2 años | Uso diario por operador y supervisor
23 | HSE-FRM-INCID-001 | Reporte de Incidente o Casi Accidente | FRM | HSE / Producción | ISO 45001 | 01 | 2026-03-23 | 2027-03-23 | Vigente | S. Montes Cruz | Encargado de Calidad | Físico + digital | 5 años | Llenar de forma inmediata ante cualquier evento
24 | HSE-FRM-CAP-001 | Registro de Capacitación | FRM | HSE / RH | ISO 45001 / 7.2 | 01 | 2026-03-23 | 2027-03-23 | Vigente | S. Montes Cruz | RH / Calidad | Físico (firmado) + digital | Permanente | Firmado por cada participante

## Estado del SGC
METALFORM S.A. de C.V. — TABLERO DE ESTADO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
ISO 9001:2015 — Avance de implementación por cláusula ¦ Fecha de corte: 2026-03-23
Cláusula | Nombre | Requisitos principales | Estado actual | % Avance estimado | Documentos vigentes | Documentos pendientes | Próxima acción
4 | Contexto de la organización | 4.1 Contexto + 4.2 Partes interesadas + 4.3 Alcance + 4.4 Procesos | En proceso | 40% | SGC-POL-CAL-001 (contexto) | SGC-PRO-NC-003, ESP de producto | Documentar alcance del SGC y mapa de procesos
5 | Liderazgo | 5.1 Liderazgo + 5.2 Política + 5.3 Roles y responsabilidades | En proceso | 60% | SGC-POL-CAL-001 | SGC-PRO-RD-005, manual de calidad | Elaborar manual de calidad simplificado
6 | Planificación | 6.1 Riesgos + 6.2 Objetivos + 6.3 Planificación de cambios | En proceso | 50% | SGC-POL-CAL-001 (objetivos), HSE-MTR-RGM-001 | SGC-PRO-NC-003 | Completar AMEF de proceso de pintura (sulfatos)
7 | Apoyo | 7.1 Recursos + 7.2 Competencia + 7.3 Toma de conciencia + 7.4 Comunicación + 7.5 Documentación | En proceso | 30% | SGC-PRO-CDR-002, SGC-LMD-001, HSE-FRM-CAP-001 | IT por proceso, SGC-PRO-AUD-004 | Desarrollar IT para soldadura, doblado y pintura
8 | Operación | 8.1 Planificación + 8.2 Requisitos + 8.4 Control externo + 8.5 Producción + 8.7 No conformidades | Inicial | 15% | HSE-PRG-SOL-001, HSE-PRG-RUI-002, HSE-PRG-VIB-003 | IT producción, ESP materia prima, SGC-FRM-NC-001 | Documentar plan de control e IT por proceso crítico
9 | Evaluación del desempeño | 9.1 Seguimiento + 9.2 Auditoría interna + 9.3 Revisión por la dirección | Inicial | 10% | — | SGC-PRO-AUD-004, SGC-PRO-RD-005, SGC-FRM-SAT-001 | Programar primera auditoría interna (Q3 2026)
10 | Mejora | 10.1 Generalidades + 10.2 No conformidades y AC + 10.3 Mejora continua | Inicial | 10% | — | SGC-PRO-NC-003, SGC-FRM-NC-001 | Emitir SGC-PRO-NC-003 y SGC-FRM-NC-001
AVANCE GLOBAL ESTIMADO DEL SGC

## Leyenda y Guía
LEYENDA Y GUÍA DE USO — SGC-LMD-001
ESTADOS DE DOCUMENTO
Vigente / Emitido | Documento aprobado y en uso activo
En revisión | Documento en proceso de actualización
Borrador | Documento en elaboración, no aprobado
Pendiente | Documento identificado pero no elaborado aún
Obsoleto | Versión reemplazada por revisión más reciente
ÁREAS / PREFIJOS
SGC | Sistema de Gestión de Calidad — documentos corporativos
HSE | Seguridad, Salud y Medio Ambiente
PRD | Producción y manufactura
MNT | Mantenimiento
LOG | Logística y almacén
RH | Recursos Humanos
COM | Compras y proveedores
TIPOS DE DOCUMENTO
POL | Política — declaración de intención de la dirección
PRO | Procedimiento — describe cómo se realiza un proceso
PRG | Programa — lineamientos generales de un sistema
IT | Instrucción de trabajo — pasos operativos específicos
FRM | Formato / Registro — plantilla para captura de evidencia
PSO | Procedimiento seguro operativo — con enfoque HSE
ESP | Especificación técnica — características de producto o material
LMD | Lista maestra — control de todos los documentos del SGC
INF | Informe — resultados de auditorías o estudios
PLA | Plan — actividades, responsables y fechas para un objetivo
INSTRUCCIONES DE USO
Agregar documento | Insertar nueva fila en hoja 'Lista Maestra'. Asignar código según nomenclatura SGC-PRO-CDR-002.
Actualizar revisión | Cambiar número de revisión, fecha y estado. Mover versión anterior a carpeta OBSOLETOS.
Cambiar estado | Actualizar columna 'Estado' al emitir, revisar u obsoletizar un documento.
Revisión semestral | Encargado de Calidad verifica que todos los documentos vigentes estén actualizados.